## Ф.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2024
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 89-О от 20.07.2023 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2024 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4.0186 | 40.8527 | 3.407 | 51.6182 | 0.6116 | -8.6995 | 4.0186 | 40.8527 | 3.407 | 51.6182 | -2.7954 | -60.3177 | -0.6116 | 10.7655 | -15.2192 | 26.352 | Причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 5.708 | 0 | 16.087 | 0 | -8.313 | 0 | 5.708 | 0 | 16.087 | 0 | -24.4 | 0 | 10.379 | 0 | 181.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений | 1130.3072
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2.8206 | 28.7437 | 2.771 | 31.5722 | 0.0496 | -2.8285 | 2.8206 | 28.7437 | 2.771 | 31.5722 | -2.7214 | -34.4007 | -0.0496 | 2.8285 | -1.7585 | 9.8404 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.198 | 6.401 | 0.636 | 3.959 | 0.562 | 2.442 | 1.198 | 6.401 | 0.636 | 3.959 | -0.074 | -1.517 | -0.562 | -2.442 | -46.9115 | -38.1503 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1 | АО Учалинские электрические сети | Г | 4.0186 | 40.8527 | нд | 51.6182 | нд | -9.149 | нд | 40.8527 | нд | 51.6182 | -2.7954 | -59.2997 | нд | 10.7655 | нд | 26.352 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.708 | нд | 16.087 | нд | -8.313 | нд | 5.708 | нд | 16.087 | 0 | -23.382 | нд | 10.379 | нд | 181.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд | 5.708 | нд | 16.087 | нд | -10.379 | нд | 5.708 | нд | 16.087 | нд | -23.382 | нд | 10.379 | нд | 181.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 5.708 | 0 | 8.8 | 0 | -3.092 | 0 | 5.708 | 0 | 8.8 | 0 | -10.606 | нд | 3.092 | нд | 54.1696 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | -0.704 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | -10.606 | нд | 0.704 | нд | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 0 | -2.17 | нд | 6.583 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство и переустройство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2.8206 | 28.7437 | 2.771 | 31.5722 | 0.0496 | -2.8285 | 2.8206 | 28.7437 | 2.771 | 31.5722 | -2.7214 | -34.4007 | -0.0496 | 2.8285 | 71.5383 | -5.9504 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.5126 | 4.948 | 0.297 | 6.5168 | 0.2156 | -1.5688 | 0.5126 | 4.948 | 0.297 | 6.5168 | -0.0814 | -8.0855 | -0.2156 | 1.5688 | -40.5989 | 32.1737 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0.5126 | 4.948 | 0.297 | 6.5168 | 0.2156 | -1.5688 | 0.5126 | 4.948 | 0.297 | 6.5168 | -0.0814 | -8.0855 | -0.2156 | 1.5688 | -40.5989 | 32.1737 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | L_UES_P32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.1.2 | РП-1 замена ячеек 10,12,14,16 МВ на ВВ | О_UES_P11 | 0.256 | 2.387 | 0 | 4.283 | 0.256 | -1.896 | 0.256 | 2.387 | 0 | 4.283 | 0.256 | -6.179 | -0.256 | 1.896 | -100 | 79.4302 | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | L_UES_P35 | 0.0356 | 0.333 | 0.039 | 0.308 | -0.0034 | 0.025 | 0.0356 | 0.333 | 0.039 | 0.308 | -0.0424 | -0.283 | 0.0034 | -0.025 | 9.5506 | -7.5075 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | L_UES_P46 | 0.027 | 0.267 | 0.031 | 0.238 | -0.004 | 0.029 | 0.027 | 0.267 | 0.031 | 0.238 | -0.035 | -0.209 | 0.004 | -0.029 | 14.8148 | -10.8614 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | L_UES_P47 | 0.079 | 0.84 | 0.095 | 0.68876 | -0.016 | 0.15124 | 0.079 | 0.84 | 0.095 | 0.68876 | -0.111 | -0.53752 | 0.016 | -0.15124 | 20.2532 | -18.0045 | Произошло уменьшение стоимости объекта, в связи с удешевлением стоимости материалов (КТПН-Т-ВВ- 100/6/0,4) по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.2.1.2 | ТП-34 замена трансформаторов | О_UES_P12 | 0.115 | 1.121 | 0.132 | 0.999 | -0.017 | 0.122 | 0.115 | 1.121 | 0.132 | 0.999 | -0.149 | -0.877 | 0.017 | -0.122 | 14.7826 | -10.8831 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.536 | 5.7567 | 0.618 | 5.1897 | -0.082 | 0.56706 | 0.536 | 5.7567 | 0.618 | 5.1897 | -0.7 | -4.6226 | 0.082 | -0.56706 | 107.3967 | -48.251 | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.536 | 5.7567 | 0.618 | 5.1897 | -0.082 | 0.56706 | 0.536 | 5.7567 | 0.618 | 5.1897 | -0.7 | -4.6226 | 0.082 | -0.56706 | 107.3967 | -48.251 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | L_UES_P145 | 0.075 | 1.137 | 0.095 | 1.039 | -0.02 | 0.098 | 0.075 | 1.137 | 0.095 | 1.039 | -0.115 | -0.941 | 0.02 | -0.098 | 26.6667 | -8.6192 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-4 | L_UES_P147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.448 | нд | 10.4598 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-10 | L_UES_P148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.579 | нд | -20.1461 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-17 | L_UES_P149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.579 | нд | -20.1461 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | L_UES_P153 | 0.12 | 1.902 | 0.276 | 1.594 | -0.156 | 0.308 | 0.12 | 1.902 | 0.276 | 1.594 | -0.432 | -1.286 | 0.156 | -0.308 | 130 | -16.1935 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом, изменение трассы ВЛ привело к удешевлению стоимости материалов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-3 | L_UES_P154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-4 | L_UES_P155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-6 | L_UES_P156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-4 | L_UES_P162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-5 | L_UES_P163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф-4 | L_UES_P164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | ВЛ-6кВ ф.3-32 в промежутке опор №96-№110 и ВЛ-0,4кВ ТП-42 Л-4 с переустройством в совместную подвеску ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ | O_UES_P254 | 0.153 | 1.653 | 0.159 | 1.9017 | -0.006 | -0.24866 | 0.153 | 1.653 | 0.159 | 1.9017 | -0.165 | -2.1503 | 0.006 | 0.24866 | 3.9216 | 15.0431 | Произошло увеличение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки ВЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | L_UES_P168 | 0.188 | 1.0647 | 0.088 | 0.655 | 0.1 | 0.40972 | 0.188 | 1.0647 | 0.088 | 0.655 | 0.012 | -0.24528 | -0.1 | -0.40972 | -53.1915 | -38.4815 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№31 ф.1 ТП-43 до ТП-50 (0,2 км) | L_UES_P169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-4 (0,150 км) | L_UES_P170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-52 (0,150 км) | L_UES_P173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-110 (0,450 км) | L_UES_P175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-138 до ТП-139 (0,650 км) | L_UES_P181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.2 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.772 | 18.039 | 1.856 | 19.8658 | -0.084 | -1.8268 | 1.772 | 18.039 | 1.856 | 19.8658 | -1.94 | -21.6926 | 0.084 | 1.8268 | 4.7404 | 10.1269 | нд
1.2.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | L_UES_S1 | 1.357 | 13.649 | 1.361 | 14.821 | -0.004 | -1.172 | 1.357 | 13.649 | 1.361 | 14.821 | -1.365 | -15.993 | 0.004 | 1.172 | 0.29477 | 8.5867 | нд
| Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 1.357 | 13.649 | 1.361 | 14.821 | -0.004 | -1.172 | 1.357 | 13.649 | 1.361 | 14.821 | -1.365 | -15.993 | 0.004 | 1.172 | 0.29477 | 8.5867 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.415 | 4.39 | 0.495 | 5.0448 | -0.08 | -0.6548 | 0.415 | 4.39 | 0.495 | 5.0448 | -0.575 | -5.6996 | 0.08 | 0.6548 | 19.2771 | 14.9156 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.097 | 1.32 | 0.164 | 1.798 | -0.067 | -0.478 | 0.097 | 1.32 | 0.164 | 1.798 | -0.231 | -2.276 | 0.067 | 0.478 | 69.0722 | 36.2121 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.318 | 3.07 | 0.331 | 3.2468 | -0.013 | -0.1768 | 0.318 | 3.07 | 0.331 | 3.2468 | -0.344 | -3.4236 | 0.013 | 0.1768 | 4.0881 | 5.7588 | нд
1.2.3.6 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-4 кровля | L_UES_E2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-50 кровля | L_UES_E14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.198 | 6.401 | 0.636 | 3.959 | 0.562 | 2.442 | 1.198 | 6.401 | 0.636 | 3.959 | -0.074 | -1.517 | -0.562 | -2.442 | -46.9115 | -38.1503 | нд
1.4 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | L_UES_R1 | 0.954 | 4.159 | 0.522 | 2.869 | 0.432 | 1.29 | 0.954 | 4.159 | 0.522 | 2.869 | -0.09 | -1.579 | -0.432 | -1.29 | -45.283 | -31.0171 | Произошло уменьшением стоимости в связи с изменением трассы КЛ и удешевления стоимости материала по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
0, | Строительство центров питания для технологического присоединения | О_UES_R7 | 0.244 | 2.242 | 0.114 | 1.09 | 0.13 | 1.152 | 0.244 | 2.242 | 0.114 | 1.09 | 0.016 | 0.062 | -0.13 | -1.152 | -53.2787 | -51.3827 | Произошло уменьшение протяженности ВЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы ВЛ, технологии установки опор (без фундамента под тумбы опор) и удешевления стоимости материалов по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Бурильно-крановая машина Камаз 43118 | L_UES_Z5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.