## Ф.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2024
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 76-О от 01.07.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2024 | [15 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2024 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ, шт | другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ, шт | другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.1 | 18.3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 40.853 | 1.85 | нд | 10.191 | нд | 665 | 26 | нд | 51.6183 | 3.45 | нд | 9.569 | нд | 648 | 30.7 | нд | нд | 10.7653 | 26.3512 | Причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 5.708 | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | 16.087 | 1.66 | нд | 5.095 | нд | 169 | нд | нд | нд | 10.379 | 181.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 28.744 | 1.6 | нд | 4.121 | нд | 445 | 26 | нд | 31.5717 | 1.54 | нд | 3.648 | нд | 479 | 30.7 | нд | нд | 2.8277 | 9.8374 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 6.401 | 0.25 | нд | 1.07 | нд | нд | нд | нд | 3.9586 | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | -2.4424 | -18 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | нд | 40.853 | 1.85 | нд | 10.191 | нд | 665 | 26 | нд | 51.6173 | 3.45 | нд | 9.569 | нд | 648 | 30.7 | нд | нд | 10.7643 | 25.4057 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.708 | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | 16.087 | 1.66 | нд | 5.095 | нд | 169 | нд | нд | нд | 10.379 | 181.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд | нд | 5.708 | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | 16.087 | 1.66 | нд | 5.095 | нд | 169 | нд | нд | нд | 10.379 | 181.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт вРеконструкция КЛючительно, всего |  | нд | нд | 5.708 | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | 8.8 | нд | нд | 3.272 | нд | 162 | нд | нд | нд | 3.092 | 54.1696 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.704 | нд | нд | 0.604 | нд | 6 | нд | нд | нд | 0.704 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.583 | 1.66 | нд | 1.219 | нд | 1 | нд | нд | нд | 6.583 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство и переустройство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 28.744 | 1.6 | нд | 4.121 | нд | 445 | 26 | нд | 31.5717 | 1.54 | нд | 3.648 | нд | 479 | 30.7 | нд | нд | 2.8277 | 9.8374 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.948 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.517 | 1.54 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.569 | #VALUE! | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | 4.948 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.517 | 1.54 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.569 | 31.7098 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | L_UES_P32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.1.2 | РП-1 замена ячеек 10,12,14,16 МВ на ВВ | О_UES_P11 | нд | нд | 2.388 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 4.283 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.895 | 79.3551 | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | L_UES_P35 | нд | нд | 0.332 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.308 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.024 | -7.2289 | Протокол №6 тех. Совета АО "УЭС" от 03.07.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | L_UES_P46 | нд | нд | 0.267 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.238 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.029 | -10.8614 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | L_UES_P47 | нд | нд | 0.84 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.689 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.151 | -17.9762 | Произошло уменьшение стоимости объекта, в связи с удешевлением стоимости материалов (КТПН-Т-ВВ- 100/6/0,4) по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.2.1.2 | ТП-34 замена трансформаторов | О_UES_P12 | нд | нд | 1.121 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.999 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.122 | -10.8831 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
… | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.757 | нд | нд | 4.121 | нд | нд | нд | нд | 5.1897 | нд | нд | 3.648 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.56734 | -9.8547 | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.757 | нд | нд | 4.121 | нд | нд | нд | нд | 5.1897 | нд | нд | 3.648 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.56734 | -9.8547 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | L_UES_P145 | нд | нд | 1.136 | нд | нд | 0.896 | нд | нд | нд | нд | 1.039 | нд | нд | 0.519 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.097 | -8.5387 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-4 | L_UES_P147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-10 | L_UES_P148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-17 | L_UES_P149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | L_UES_P153 | нд | нд | 1.902 | нд | нд | 1.389 | нд | нд | нд | нд | 1.594 | нд | нд | 1.369 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.308 | -16.1935 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом, изменение трассы ВЛ привело к удешевлению стоимости материалов
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-3 | L_UES_P154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-4 | L_UES_P155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-6 | L_UES_P156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-4 | L_UES_P162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-5 | L_UES_P163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф-4 | L_UES_P164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | ВЛ-6кВ ф.3-32 в промежутке опор №96-№110 и ВЛ-0,4кВ ТП-42 Л-4 с переустройством в совместную подвеску ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ | O_UES_P254 | нд | нд | 1.653 | нд | нд | 1.236 | нд | нд | нд | нд | 1.9017 | нд | нд | 1.443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24866 | 15.0431 | Произошло увеличение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки ВЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | L_UES_P168 | нд | нд | 1.066 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0.655 | нд | нд | 0.317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№31 ф.1 ТП-43 до ТП-50 (0,2 км) | L_UES_P169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-4 (0,150 км) | L_UES_P170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-52 (0,150 км) | L_UES_P173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-110 (0,450 км) | L_UES_P175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-138 до ТП-139 (0,650 км) | L_UES_P181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 18.039 | нд | нд | нд | нд | 445 | 24 | нд | 19.866 | нд | нд | нд | нд | 479 | 26.7 | нд | нд | 1.827 | 10.1281 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | L_UES_S1 | нд | нд | 13.649 | нд | нд | нд | нд | 445 | нд | нд | 14.821 | нд | нд | нд | нд | 479 | нд | нд | нд | 1.172 | 8.5867 | нд
1.2.3.2 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 4.39 | нд | нд | нд | нд | нд | 24 | нд | 5.045 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7 | нд | нд | 0.655 | 14.9203 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.2 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 1.798 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7 | нд | нд | 0.478 | 36.2121 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | нд | нд | 3.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | 3.247 | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | 0.177 | 5.7655 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-4 кровля | L_UES_E4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-50 кровля | L_UES_E11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.401 | 0.25 | нд | 1.07 | нд | нд | нд | нд | 3.9586 | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | -2.4424 | -18.0034 | нд
1.4.1 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (2КЛ-10 кВ) | L_UES_R1 | нд | нд | 4.159 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | 2.869 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.29 | -31.0171 | Произошло уменьшением стоимости в связи с изменением трассы КЛ и удешевления стоимости материала по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | О_UES_R7 | нд | нд | 2.242 | 0.25 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 1.0896 | 0.25 | нд | 0.374 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.1524 | -51.4005 | Произошло уменьшение протяженности ВЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы ВЛ, технологии установки опор (без фундамента под тумбы опор) и удешевления стоимости материалов по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6.1 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6.1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Бурильно-крановая машина Камаз 43118 | L_UES_Z5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.