## Ф.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2024
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 76-О от 01.07.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 49.025 | 0 | 0 | 61.9425 | 49.025 | нд | нд | 46.625 | 2.4 | 61.9425 | нд | нд | 59.3005 | 2.642 | -0.421 | 12.9175 | 26.3488 | нд | нд | нд | нд | 12.6755 | 27.186 | 0.242 | 10.0833 | Причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 6.85 | 0 | 0 | 19.304 | 6.85 | нд | нд | 4.45 | 2.4 | 19.304 | нд | нд | 16.662 | 2.642 | 10.979 | 12.454 | 181.8102 | нд | нд | нд | нд | 12.212 | 274.427 | 0.242 | 10.0833 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 34.494 | 0 | 0 | 37.8875 | 34.494 | нд | нд | 34.494 | нд | 37.8875 | нд | нд | 37.8875 | нд | -0.554 | 3.3935 | 9.8379 | нд | нд | нд | нд | 3.3935 | 9.8379 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 7.681 | нд | нд | 4.751 | 7.681 | нд | нд | 7.681 | нд | 4.751 | нд | нд | 4.751 | нд | нд | -2.93 | -38.1461 | нд | нд | нд | нд | -2.93 | -38.1461 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1 | АО Учалинские электрические сети | Г | 49.025 | 0 | 0 | 61.9425 | 49.025 | нд | нд | 46.625 | 2.4 | 61.9425 | нд | нд | 59.3005 | 2.642 | -0.118 | 12.9175 | 26.3488 | нд | нд | нд | нд | 12.6755 | 27.186 | 0.242 | 10.0833 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6.85 | 0 | 0 | 19.304 | 6.85 | нд | нд | 4.45 | 2.4 | 19.304 | нд | нд | 16.662 | 2.642 | -0.421 | 12.454 | 181.8102 | нд | нд | нд | нд | 12.212 | 274.427 | 0.242 | 10.0833 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 6.85 | 0 | 0 | 19.304 | 6.85 | нд | нд | 4.45 | 2.4 | 19.304 | нд | нд | 16.662 | 2.642 | -0.554 | 12.454 | 181.8102 | нд | нд | нд | нд | 12.212 | 274.427 | 0.242 | 10.0833 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 6.85 | 0 | 0 | 10.56 | 6.85 | нд | нд | 4.45 | 2.4 | 10.56 | нд | нд | 7.918 | 2.642 | -0.554 | 3.71 | 54.1606 | нд | нд | нд | нд | 3.468 | 77.9326 | 0.242 | 10.0833 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд | 0 | 0 | 0.845 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.845 | нд | нд | 0.845 | нд | -3.123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 7.899 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.899 | нд | нд | 7.899 | нд | -3.123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство и переустройство |  | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 34.494 |  |  | 37.8875 | 34.494 | нд | нд | 34.494 | нд | 37.8875 | нд | нд | 37.8875 | нд |  | 3.3935 | 9.8379 | нд | нд | нд | нд | 3.3935 | 9.8379 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.937 |  |  | 7.8211 | 5.937 | нд | нд | 5.937 | нд | 7.8211 | нд | нд | 7.8211 | нд |  | 1.8841 | 31.7351 | нд | нд | нд | нд | 1.8841 | 31.7351 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 5.937 |  |  | 7.8211 | 5.937 | нд | нд | 5.937 | нд | 7.8211 | нд | нд | 7.8211 | нд |  | 1.8841 | 31.7351 | нд | нд | нд | нд | 1.8841 | 31.7351 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | L_UES_P32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.1.2 | РП-1 замена ячеек 10,12 МВ на ВВ | О_UES_P11 | 2.865 |  |  | 5.1396 | 2.865 | нд | нд | 2.865 | нд | 5.1396 | нд | нд | 5.1396 | нд |  | 2.2746 | 79.3927 | нд | нд | нд | нд | 2.2746 | 79.3927 | нд | нд | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | L_UES_P35 | 0.399 | 0 | 0 | 0.37 | 0.399 | нд | нд | 0.399 | нд | 0.37 | нд | нд | 0.37 | нд | 0 | -0.029 | -7.2682 | нд | нд | нд | нд | -0.029 | -7.2682 | нд | нд | Протокол №6 тех. Совета АО "УЭС" от 03.07.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | L_UES_P46 | 0.32 | 0 | 0 | 0.286 | 0.32 | нд | нд | 0.32 | нд | 0.286 | нд | нд | 0.286 | нд | 0 | -0.034 | -10.625 | нд | нд | нд | нд | -0.034 | -10.625 | нд | нд | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | L_UES_P47 | 1.008 | 0 | 0 | 0.82651 | 1.008 | нд | нд | 1.008 | нд | 0.82651 | нд | нд | 0.82651 | нд | 0 | -0.18149 | -18.0046 | нд | нд | нд | нд | -0.18149 | -18.0046 | нд | нд | Произошло уменьшение стоимости объекта, в связи с удешевлением стоимости материалов (КТПН-Т-ВВ- 100/6/0,4) по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.2.1.2 | ТП-34 замена трансформаторов | О_UES_P12 | 1.345 | 0 | 0 | 1.199 | 1.345 | нд | нд | 1.345 | нд | 1.199 | нд | нд | 1.199 | нд | 0 | -0.146 | -10.855 | нд | нд | нд | нд | -0.146 | -10.855 | нд | нд | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.91 | 0 | 0 | 6.2272 | 6.91 | нд | нд | 6.91 | нд | 6.2272 | нд | нд | 6.2272 | нд | 0 | -0.68278 | -9.881 | нд | нд | нд | нд | -0.68278 | -9.881 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.91 | 0 | 0 | 6.2272 | 6.91 | нд | нд | 6.91 | нд | 6.2272 | нд | нд | 6.2272 | нд | 0 | -0.68278 | -9.881 | нд | нд | нд | нд | -0.68278 | -9.881 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | L_UES_P145 | 1.364 | 0 | 0 | 1.247 | 1.364 | нд | нд | 1.364 | нд | 1.247 | нд | нд | 1.247 | нд | 0 | -0.117 | -8.5777 | нд | нд | нд | нд | -0.117 | -8.5777 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-4 | L_UES_P147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-10 | L_UES_P148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-17 | L_UES_P149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | L_UES_P153 | 2.283 | 0 | 0 | 1.9128 | 2.283 | нд | нд | 2.283 | нд | 1.9128 | нд | нд | 1.9128 | нд | 0 | -0.3702 | -16.2155 | нд | нд | нд | нд | -0.3702 | -16.2155 | нд | нд | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом, изменение трассы ВЛ привело к удешевлению стоимости материалов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-3 | L_UES_P154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-4 | L_UES_P155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-6 | L_UES_P156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-4 | L_UES_P162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-5 | L_UES_P163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф-4 | L_UES_P164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | ВЛ-6кВ ф.3-32 в промежутке опор №96-№110 и ВЛ-0,4кВ ТП-42 Л-4 с переустройством в совместную подвеску ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ | O_UES_P254 | 1.984 | 0 | 0 | 2.282 | 1.984 | нд | нд | 1.984 | нд | 2.282 | нд | нд | 2.282 | нд | 0 | 0.298 | 15.0199 | нд | нд | нд | нд | 0.298 | 15.0199 | нд | нд | Произошло увеличение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки ВЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | L_UES_P168 | 1.279 | 0 | 0 | 0.78543 | 1.279 | нд | нд | 1.279 | нд | 0.78543 | нд | нд | 0.78543 | нд | 0.218 | -0.49357 | -38.5905 | нд | нд | нд | нд | -0.49357 | -38.5905 | нд | нд | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№31 ф.1 ТП-43 до ТП-50 (0,2 км) | L_UES_P169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-4 (0,150 км) | L_UES_P170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-52 (0,150 км) | L_UES_P173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-110 (0,450 км) | L_UES_P175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-138 до ТП-139 (0,650 км) | L_UES_P181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.2 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 21.647 |  |  | 23.8392 | 21.647 | нд | нд | 21.647 | нд | 23.8392 | нд | нд | 23.8392 | нд |  | 2.1922 | 10.1268 | нд | нд | нд | нд | 2.1922 | 10.1268 | нд | нд | нд
1.2.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | L_UES_S1 | 16.379 |  |  | 17.785 | 16.379 | нд | нд | 16.379 | нд | 17.785 | нд | нд | 17.785 | нд |  | 1.406 | 8.5842 | нд | нд | нд | нд | 1.406 | 8.5842 | нд | нд | нд
| Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 16.379 |  |  | 17.785 | 16.379 | нд | нд | 16.379 | нд | 17.785 | нд | нд | 17.785 | нд |  | 1.406 | 8.5842 | нд | нд | нд | нд | 1.406 | 8.5842 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.268 |  |  | 6.0542 | 5.268 | нд | нд | 5.268 | нд | 6.0542 | нд | нд | 6.0542 | нд |  | 0.78615 | 14.9232 | нд | нд | нд | нд | 0.78615 | 14.9232 | нд | нд | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 1.584 |  |  | 2.158 | 1.584 | нд | нд | 1.584 | нд | 2.158 | нд | нд | 2.158 | нд |  | 0.574 | 36.2374 | нд | нд | нд | нд | 0.574 | 36.2374 | нд | нд | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 3.684 |  |  | 3.8962 | 3.684 | нд | нд | 3.684 | нд | 3.8962 | нд | нд | 3.8962 | нд |  | 0.21215 | 5.7588 | нд | нд | нд | нд | 0.21215 | 5.7588 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-4 кровля | L_UES_E2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-50 кровля | L_UES_E14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 7.681 | 0 | 0 | 4.751 | 7.681 | нд | нд | 7.681 | нд | 4.751 | нд | нд | 4.751 | нд | 0 | -2.93 | -38.1461 | нд | нд | нд | нд | -2.93 | -38.1461 | нд | нд | нд
1.4 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | L_UES_R1 | 4.99 | 0 | 0 | 3.443 | 4.99 | нд | нд | 4.99 | нд | 3.443 | нд | нд | 3.443 | нд | 0.323 | -1.547 | -31.002 | нд | нд | нд | нд | -1.547 | -31.002 | нд | нд | Произошло уменьшением стоимости в связи с изменением трассы КЛ и удешевления стоимости материала по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
0, | Строительство центров питания для технологического присоединения | О_UES_R7 | 2.691 | 0 | 0 | 1.308 | 2.691 | нд | нд | 2.691 | нд | 1.308 | нд | нд | 1.308 | нд | 0.81 | -1.383 | -51.3935 | нд | нд | нд | нд | -1.383 | -51.3935 | нд | нд | Произошло уменьшение протяженности ВЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы ВЛ, технологии установки опор (без фундамента под тумбы опор) и удешевления стоимости материалов по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Бурильно-крановая машина Камаз 43118 | L_UES_Z5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.