## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Присоединение потребителей категории свыше 150 кВт
1 |  | участок складского хозяйства | ООО "ШСУ" | г.Учалы, ул.Энергетиков, 25 | 61/04 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | 300 | 0.4 | 1472.65 | 1034644 | 862203.3333 | 0 | 1767.18 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с разъединителем от опоры № 2 ВЛ-10 кВ Л-РП-4 ф.31-14 | Строительство ВЛ-6(10) кВ | № 192 29.11.2024 | 2024-09-05 | № 000464 ВЛ-10 кВ Л-233 | 2024-11-30 | 0.014 | 48.965
[15 empty] | Монтаж трансфор-маторной подстан-ции ТП-10/0,4 кВ | Строительство ТП-6(10)/0,4 кВ | № 163 31.10.2024 |  | № 000454 ТП-223 | 2024-12-28 | 372 | 1302.868
[15 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проекти-руемой ТП-10,4 кВ | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 138 30.09.2024 |  | № 000001412 ВЛ-0,4 кВ ТП-223 | 2024-09-30 | 0.026 | 120.817
|  | многоэтажный жилой дом | ООО "ГеоСтрой - Регион" | г.Учалы, ул. 65 лет Победы, 3Г | 357/12 | 2025-12-30 | - | 210 | 0.4 | 5100.715 | 5472.976 | 5472.976 | 0 | 6120.858 | монтаж КЛ-6 кВ от яч. 7 РП-6 ф.58-02 и от яч. 1 ТП-217 ф.58-25 | Строительство КЛ-6(10) кВ | 3 199 29.11.2024 | - | № 000465 КЛ-6 кВ от ТП-217 до ТП-222 | 2024-11-30 | 0.58 | 1280.596
[17 empty] | № 198 29.11.2024 |  | № 000495 КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-222 | 2024-12-28 | 0.463 | 971.947
[15 empty] | монтаж ТП-6/0,4 кВ | Строительство ТП-6(10)/0,4 кВ | № 164 |  | № 000494 ТП-222 | 2024-12-28 | 2х586 | 2606.004
[15 empty] | монтаж КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до проектируемого ВРУ-0,4 кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | № 196 29.11.2024 |  | № 000466 КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-222 | 2024-11-30 | 0.068 | 120.836
[17 empty] | № 197 29.11.2024 |  | № 000467 КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-222 | 2024-11-30 | 0.068 | 121.332
|  | производственна площадка | ООО "Проминвест" | с. Миндяк, ул.Плотинная | 188/09 | 2025-01-25 | 2024-11-06 | 370 | 10 | 9.956 | 47.831 | 47.831 | 0 | 11.9472 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 216 28.12.2024 | 2024-11-06 | № 000001162 ВУЩ к ТА-250 | 2024-12-31 | - | 9.956