## Ф13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[14 empty] | за | IV |  | квартал |  |  | 2024 | года
[13 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Учалинские электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
[19 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[16 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 76-О от 01.07.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [39 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2024 | [39 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |  | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 |  | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 |  | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 |  | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 |  | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | ` |  | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 |  | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 |  | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 |  | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 |  | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 40.853 | 1.85 | нд | 10.191 | нд | 665 | 26 | нд | 2.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.298 | 0.81 | нд | нд | нд | 150 | 4 | нд | 16.457 | 1.04 | нд | 4.136 | нд | 450 | 12 | нд | 9.859 | нд | нд | 6.055 | нд | 65 | 10 | нд | 51.6183 | 3.45 | нд | 9.569 | нд | 648 | 30.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.669 | нд | нд | 0.92 | нд | 74 | нд | нд | 39.6736 | 2.09 | нд | 3.948 | нд | 516 | 7 | нд | 8.2757 | 1.36 | нд | 4.701 | нд | 58 | 23.7 | нд | нд | 10.7653 | 126.3512 | Причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 5.708 | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.427 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | 2 | нд | 150 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | 3 | нд | 20 | нд | нд | 16.087 | 1.66 | нд | 5.095 | нд | 169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.669 | нд | нд | 0.92 | нд | 74 | нд | нд | 7.544 | 0.4 | нд | 1.234 | нд | 37 | нд | нд | 4.874 | 1.26 | нд | 2.941 | нд | 58 | нд | нд | нд | 10.379 | 281.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 28.744 | 1.6 | нд | 4.121 | нд | 445 | 26 | нд | 0.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.671 | 0.81 | нд | нд | нд | 100 | 4 | нд | 12.386 | 0.79 | нд | 1.666 | нд | 300 | 12 | нд | 6.875 | нд | нд | 2.455 | нд | 45 | 10 | нд | 31.5717 | 1.54 | нд | 3.648 | нд | 479 | 30.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.171 | 1.44 | нд | 1.888 | нд | 479 | 7 | нд | 3.4017 | 0.1 | нд | 1.76 | нд | нд | 23.7 | нд | нд | 2.8277 | 109.8374 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 6.401 | 0.25 | нд | 1.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.644 | 0.25 | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | 1.557 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 3.9586 | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9586 | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.4424 | 61.8435 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | нд | 40.853 | 1.85 | нд | 10.191 | нд | 665 | 26 | нд | 2.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.298 | 0.81 | нд | нд | нд | 150 | 4 | нд | 16.457 | 1.04 | нд | 4.136 | нд | 450 | 12 | нд | 9.859 | нд | нд | 6.055 | нд | 65 | 10 | нд | 51.6173 | 3.45 | нд | 9.569 | нд | 648 | 30.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.669 | нд | нд | 0.92 | нд | 74 | нд | нд | 39.6736 | 2.09 | нд | 3.948 | нд | 516 | 7 | нд | 8.2757 | 1.36 | нд | 4.701 | нд | 58 | 23.7 | нд | нд | 10.7643 | 126.3488 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.708 | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.427 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | 2 | нд | 150 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | 3 | нд | 20 | нд | нд | 16.087 | 1.66 | нд | 5.095 | нд | 169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.669 | нд | нд | 0.92 | нд | 74 | нд | нд | 7.544 | 0.4 | нд | 1.234 | нд | 37 | нд | нд | 4.874 | 1.26 | нд | 2.941 | нд | 58 | нд | нд | нд | 10.379 | 281.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд | нд | 5.708 | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.427 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | 2 | нд | 150 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | 3 | нд | 20 | нд | нд | 16.087 | 1.66 | нд | 5.095 | нд | 169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.669 | нд | нд | 0.92 | нд | 74 | нд | нд | 7.544 | 0.4 | нд | 1.234 | нд | 37 | нд | нд | 4.874 | 1.26 | нд | 2.941 | нд | 58 | нд | нд | нд | 10.379 | 281.8325 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт вРеконструкция КЛючительно, всего |  | нд | нд | 5.708 | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.427 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | 2 | нд | 150 | нд | нд | 1.427 | нд | нд | 3 | нд | 20 | нд | нд | 8.8 | нд | нд | 3.272 | нд | 162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.34 | нд | нд | 0.92 | нд | 72 | нд | нд | 3.129 | нд | нд | 1.042 | нд | 37 | нд | нд | 2.331 | нд | нд | 1.31 | нд | 53 | нд | нд | нд | 3.092 | 154.1696 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.704 | нд | нд | 0.604 | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.124 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.129 | нд | нд | 0.166 | нд | нд | нд | нд | 0.451 | нд | нд | 0.438 | нд | 4 | нд | нд | нд | 0.704 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.583 | 1.66 | нд | 1.219 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.286 | 0.4 | нд | 0.026 | нд | нд | нд | нд | 2.092 | 1.26 | нд | 1.193 | нд | 1 | нд | нд | нд | 6.583 | 1.66 | нд
1.1.1.3 | Строительство и переустройство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 28.744 | 1.6 | нд | 4.121 | нд | 445 | 26 | нд | 0.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.671 | 0.81 | нд | нд | нд | 100 | 4 | нд | 12.386 | 0.79 | нд | 1.666 | нд | 300 | 12 | нд | 6.875 | нд | нд | 2.455 | нд | 45 | 10 | нд | 31.5717 | 1.54 | нд | 3.648 | нд | 479 | 30.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.171 | 1.44 | нд | 1.888 | нд | 479 | 7 | нд | 3.4017 | 0.1 | нд | 1.76 | нд | нд | 23.7 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.948 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.653 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | 0.79 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.517 | 1.54 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.501 | 1.44 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0.016 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | 4.948 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.653 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | 0.79 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.517 | 1.54 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.501 | 1.44 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0.016 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | L_UES_P32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.1.2 | РП-1 замена ячеек 10,12,14,16 МВ на ВВ | О_UES_P11 | нд | нд | 2.388 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.194 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.283 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.283 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | L_UES_P35 | нд | нд | 0.332 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.332 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.308 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.308 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №6 тех. Совета АО "УЭС" от 03.07.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | L_UES_P46 | нд | нд | 0.267 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.267 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.238 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.238 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | L_UES_P47 | нд | нд | 0.84 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.689 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Произошло уменьшение стоимости объекта, в связи с удешевлением стоимости материалов (КТПН-Т-ВВ- 100/6/0,4) по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.2.1.2 | ТП-34 замена трансформаторов | О_UES_P12 | нд | нд | 1.121 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.261 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.999 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.999 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
… | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.757 | нд | нд | 4.121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.101 | нд | нд | 1.666 | нд | нд | нд | нд | 2.088 | нд | нд | 2.455 | нд | нд | нд | нд | 5.1897 | нд | нд | 3.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.997 | нд | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | 0.19266 | нд | нд | 1.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.757 | нд | нд | 4.121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.101 | нд | нд | 1.666 | нд | нд | нд | нд | 2.088 | нд | нд | 2.455 | нд | нд | нд | нд | 5.1897 | нд | нд | 3.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.997 | нд | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | 0.19266 | нд | нд | 1.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | L_UES_P145 | нд | нд | 1.136 | нд | нд | 0.896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.568 | нд | нд | 0.896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.039 | нд | нд | 0.519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.039 | нд | нд | 0.519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-4 | L_UES_P147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-10 | L_UES_P148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-17 | L_UES_P149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | L_UES_P153 | нд | нд | 1.902 | нд | нд | 1.389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.902 | нд | нд | 1.389 | нд | нд | нд | нд | 1.594 | нд | нд | 1.369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.594 | нд | нд | 1.369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.308 | 83.8065 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом, изменение трассы ВЛ привело к удешевлению стоимости материалов
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-3 | L_UES_P154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-4 | L_UES_P155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-6 | L_UES_P156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-4 | L_UES_P162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-5 | L_UES_P163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф-4 | L_UES_P164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | ВЛ-6кВ ф.3-32 в промежутке опор №96-№110 и ВЛ-0,4кВ ТП-42 Л-4 с переустройством в совместную подвеску ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ | O_UES_P254 | нд | нд | 1.653 | нд | нд | 1.236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | нд | 0.653 | нд | нд | 0.466 | нд | нд | нд | нд | 1.9017 | нд | нд | 1.443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15766 | нд | нд | 1.443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24866 | 115.0431 | Произошло увеличение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки ВЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | L_UES_P168 | нд | нд | 1.066 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.533 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0.655 | нд | нд | 0.317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035 | нд | нд | 0.317 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.411 | 61.4447 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№31 ф.1 ТП-43 до ТП-50 (0,2 км) | L_UES_P169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-4 (0,150 км) | L_UES_P170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-52 (0,150 км) | L_UES_P173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-110 (0,450 км) | L_UES_P175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-138 до ТП-139 (0,650 км) | L_UES_P181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 18.039 | нд | нд | нд | нд | 445 | 24 | нд | 0.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.45 | нд | нд | нд | нд | 100 | 4 | нд | 6.99 | нд | нд | нд | нд | 300 | 10 | нд | 4.787 | нд | нд | нд | нд | 45 | 10 | нд | 19.866 | нд | нд | нд | нд | 479 | 26.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.673 | нд | нд | нд | нд | 479 | 3 | нд | 3.193 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7 | нд | нд | 1.827 | 110.1281 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | L_UES_S1 | нд | нд | 13.649 | нд | нд | нд | нд | 445 | нд | нд | 0.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.987 | нд | нд | нд | нд | 100 | нд | нд | 5.527 | нд | нд | нд | нд | 300 | нд | нд | 3.323 | нд | нд | нд | нд | 45 | нд | нд | 14.821 | нд | нд | нд | нд | 479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.756 | нд | нд | нд | нд | 479 | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.172 | 108.5867 | нд
1.2.3.2 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 4.39 | нд | нд | нд | нд | нд | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.463 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 1.463 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 1.464 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 5.045 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.917 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 3.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7 | нд | нд | 0.655 | 114.9203 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.2 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 1.798 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.122 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7 | нд | нд | 0.478 | 136.2121 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | нд | нд | 3.07 | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.023 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 1.023 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 1.024 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 3.247 | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 3.006 | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | 0.177 | 105.7655 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-4 кровля | L_UES_E4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-50 кровля | L_UES_E11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.401 | 0.25 | нд | 1.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.644 | 0.25 | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | 1.557 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 3.9586 | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9586 | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.4424 | 61.8435 | нд
1.4.1 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (2КЛ-10 кВ) | L_UES_R1 | нд | нд | 4.159 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | 0.459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.869 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.869 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.29 | 68.9829 | Произошло уменьшением стоимости в связи с изменением трассы КЛ и удешевления стоимости материала по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | О_UES_R7 | нд | нд | 2.242 | 0.25 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.144 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.098 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 1.0896 | 0.25 | нд | 0.374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0896 | 0.25 | нд | 0.374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.1524 | 48.5995 | Произошло уменьшение протяженности ВЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы ВЛ, технологии установки опор (без фундамента под тумбы опор) и удешевления стоимости материалов по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6.1 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6.1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Бурильно-крановая машина Камаз 43118 | L_UES_Z5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.

## Ф13 (2)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за |  |  |  | года
АО Учалинские электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | [24 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2024 | [39 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
Факт
[26 empty] | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  | основные средства ВСЕГО |  |  |  |  | основные средства 1 квартал |  |  |  | основные средства 2 квартал |  |  |  |  | основные средства 3 квартал |  |  |  |  | основные средства4 квартал |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | км ЛЭП | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 |  | 5.7 | 5.1.3 | 5.1.5 |  | 5.1.7 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.5 |  | 5.2.7 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.5 |  | 5.3.7 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.5 |  | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | ` |  | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 |  | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 |  | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 |  | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 |  | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 40.853 | 1.85 | 10.191 | 665 | 26 |  |  |  |  | 12.298 | 0.81 |  | 150 | 4 | 16.457 | 1.04 | 4.136 | 450 | 12 | 9.859 |  | 6.055 | 65 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | -40.853 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 5.708 |  | 5 | 220 | [5 empty] | 1.427 |  |  | 50 |  | 1.427 |  | 2 | 150 |  | 1.427 |  | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -5.708 | 0 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 28.744 | 1.6 | 4.121 | 445 | 26 |  |  |  |  | 8.671 | 0.81 |  | 100 | 4 | 12.386 | 0.79 | 1.666 | 300 | 12 | 6.875 |  | 2.455 | 45 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -28.744 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 6.401 | 0.25 | 1.07 | [6 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 2.644 | 0.25 | 0.47 |  |  | 1.557 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -6.401 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [64 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1 | АО "Учалинские электрические сети" | 40.853 | 1.85 | 10.191 | 665 | 26 |  |  |  |  | 12.298 | 0.81 |  | 150 | 4 | 16.457 | 1.04 | 4.136 | 450 | 12 | 9.859 |  | 6.055 | 65 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -40.853 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 5.708 |  | 5 | 220 | [5 empty] | 1.427 |  |  | 50 |  | 1.427 |  | 2 | 150 |  | 1.427 |  | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -5.708 | 0 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение ЭУ потребителей максимальной мощностью до 15 кВт всего | 5.708 |  | 5 | 220 | [5 empty] | 1.427 |  |  | 50 |  | 1.427 |  | 2 | 150 |  | 1.427 |  | 3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -5.708 | 0 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение ЭУ потребителей максимальной мощностью до 150 кВт вклю | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение ЭУ потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 28.744 | 1.6 | 4.121 | 445 | 26 |  |  |  |  | 8.671 | 0.81 | 0 | 100 | 4 | 12.386 | 0.79 | 1.666 | 300 | 12 | 6.875 | 0 | 2.455 | 45 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение ТП и РП , всего, в том числе: | 4.948 | 1.6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.653 | 0.81 |  |  |  | 2.295 | 0.79 |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена ячеек 10,12 МВ на ВВ | 2.388 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.194 |  |  |  |  | 1.194 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | 0.332 | 0.25 | [7 empty] | 0.332 | 0.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | 0.267 | 0.16 | [7 empty] | 0.267 | 0.16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | 0.84 | 0.16 | [12 empty] | 0.84 | 0.16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
1.2.1.2 | ТП-34 замена трансформаторов | 1.121 | 1.03 | [7 empty] | 0.86 | 0.4 |  |  |  | 0.261 | 0.63 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
… | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 5.757 |  | 4.121 | [6 empty] | 0.568 |  |  |  |  | 3.101 |  | 1.666 |  |  | 2.088 |  | 2.455 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | 1.136 |  | 0.896 | [6 empty] | 0.568 |  |  |  |  | 0.568 |  | 0.896 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! |  |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | 1.902 |  | 1.389 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.902 |  | 1.389 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -1.902 | 0 | нд
1.2.2.1 | ВЛ-6кВ ф.3-32 в промежутке опор №96-№110 и ВЛ-0,4кВ ТП-42 Л-4 с переустройством в совместную подвеску ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ | 1.653 |  | 1.236 | [11 empty] | 1 |  | 0.77 |  |  | 0.653 |  | 0.466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -1.653 | 0 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | 1.066 |  | 0.6 | [11 empty] | 0.533 |  |  |  |  | 0.533 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | -1.066 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 18.039 |  |  | 445 | 24 |  |  |  |  | 5.45 |  |  | 100 | 4 | 6.99 |  |  | 300 | 10 | 4.787 |  |  | 45 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -18.039 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 13.649 |  |  | 445 | [5 empty] | 3.987 |  |  | 100 |  | 5.527 |  |  | 300 |  | 3.323 |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | -13.649 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 4.39 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 1.463 |  |  |  | 4 | 1.463 |  |  |  | 10 | 1.464 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | -4.39 | 0 | нд
1.2.3.2 | Строительство ВОЛС | 1.32 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 4 | 0.44 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | -1.32 |  | нд
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | 3.07 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1.023 |  |  |  | 4 | 1.023 |  |  |  | 6 | 1.024 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | -3.07 |  | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 6.401 | 0.25 | 1.07 | [6 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 2.644 | 0.25 | 0.47 |  |  | 1.557 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | -6.401 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (2КЛ-10 кВ) | 4.159 |  | 0.47 | [6 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.47 |  |  | 0.459 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | -4.159 |  | нд
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | 2.242 | 0.25 | 0.6 | [11 empty] | 1.144 | 0.25 |  |  |  | 1.098 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 |  |  | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.

## Ф13 (3)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | [39 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | ` |  | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 |  | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 |  | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 |  | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 |  | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 51.6183 | 3.45 | 0 | 9.569 | 0 | 648 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 39.6736 | 2.09 | 0 | 3.948 | 0 | 516 | 7 | 0 | 8.2747 | 1.36 | 0 | 4.701 | 0 | 58 | 23.7 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 16.087 | 1.66 | 0 | 5.095 | 0 | 169 | 0 | [9 empty] | 3.669 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 7.544 | 0.4 | 0 | 1.234 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4.874 | 1.26 | 0 | 2.941 | 0 | 58 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 31.5717 | 1.54 | 0 | 3.648 | 0 | 479 | 30.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.171 | 1.44 | 0 | 1.888 | 0 | 479 | 7 | 0 | 3.4007 | 0.1 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 23.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 3.9586 | 0.25 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9586 | 0.25 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | 51.6183 | 3.45 | 0 | 9.569 | 0 | 648 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 39.6736 | 2.09 | 0 | 3.948 | 0 | 516 | 7 | 0 | 8.2747 | 1.36 | 0 | 4.701 | 0 | 58 | 23.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 16.087 | 1.66 | 0 | 5.095 | 0 | 169 | 0 | [9 empty] | 3.669 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 7.544 | 0.4 | 0 | 1.234 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4.874 | 1.26 | 0 | 2.941 | 0 | 58 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 16.087 | 1.66 | 0 | 5.095 | 0 | 169 | 0 | [9 empty] | 3.669 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 7.544 | 0.4 | 0 | 1.234 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4.874 | 1.26 | 0 | 2.941 | 0 | 58 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт вРеконструкция КЛючительно, всего | 8.8 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 162 | 0 | [9 empty] | 3.34 |  |  | 0.92 | 0 | 72 |  |  | 3.129 |  |  | 1.042 |  | 37 |  |  | 2.331 |  |  | 1.31 |  | 53 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0.704 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 0.124 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.129 | 0 |  | 0.166 |  | 0 |  |  | 0.451 |  |  | 0.438 |  | 4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 6.583 | 1.66 | 0 | 1.219 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0.205 | [7 empty] | 4.286 | 0.4 |  | 0.026 |  |  |  |  | 2.092 | 1.26 |  | 1.193 |  | 1 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 31.5717 | 1.54 | 0 | 3.648 | 0 | 479 | 30.7 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 28.171 | 1.44 | 0 | 1.888 | 0 | 479 | 7 | 0 | 3.4007 | 0.1 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 23.7 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 6.517 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 6.501 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.016 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 6.517 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 6.501 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.016 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.1.2 | РП-1 замена ячеек 10,12 МВ на ВВ | 4.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 4.283 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | 0.308 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.308 | 0.25 | [13 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | Протокол №6 тех. Совета АО "УЭС" от 03.07.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | 0.238 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.238 | 0.16 | [13 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | 0.689 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.673 | [7 empty] | 0.016 | 0.1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-34 замена трансформаторов | 0.999 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.999 | 1.03 | [13 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
… | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 5.1887 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4.997 |  |  | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19166 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 5.1887 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4.997 |  |  | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19166 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | 1.039 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1.039 |  |  | 0.519 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | 1.594 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1.594 |  |  | 1.369 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом, изменение трассы ВЛ привело к удешевлению стоимости материалов
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | ВЛ-6кВ ф.3-32 в промежутке опор №96-№110 и ВЛ-0,4кВ ТП-42 Л-4 с переустройством в совместную подвеску ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ | 1.9017 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1.744 | [7 empty] | 0.15766 |  |  | 1.443 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | 0.654 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.62 | [7 empty] | 0.034 |  |  | 0.317 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№31 ф.1 ТП-43 до ТП-50 (0,2 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-4 (0,150 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-52 (0,150 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-110 (0,450 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-138 до ТП-139 (0,650 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 19.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 26.7 | [17 empty] | 16.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 3 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 14.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | [17 empty] | 14.756 |  |  |  |  | 479 |  |  | 0.065 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | нд
1.2.3.2 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | [17 empty] | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | нд
1.2.3.2 | Строительство ВОЛС | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | [17 empty] | 1.676 | [5 empty] | 0 |  | 0.122 | [5 empty] | 12.7 | 0 | 0 | #REF! | 0 | нд
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | [17 empty] | 0.241 | [5 empty] | 3 |  | 3.006 | [5 empty] | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 3.9586 | 0.25 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3.9586 | 0.25 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | нд
1.4.1 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (2КЛ-10 кВ) | 2.869 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 2.869 | 0 |  | 0.452 | [11 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | Произошло уменьшение протяженности КЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы КЛ и удешевления стоимости материала (кабель АПвКаВнг 240/95-10) по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | 1.0896 | 0.25 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1.0896 | 0.25 |  | 0.374 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Произошло уменьшение протяженности ВЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы ВЛ, технологии установки опор (без фундамента под тумбы опор) и удешевления стоимости материалов по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).