## Ф15
Приложение № 15
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[9 empty] | за | III |  | квартал | 2024 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия |  |  | 2024 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 76-О от 01.07.2024 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [26 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году | [32 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [5 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [29 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [5 empty] | I квартал | [5 empty] | II квартал | [5 empty] | III квартал | [5 empty] | IV квартал | [5 empty] | Всего | [5 empty] | I квартал | [5 empty] | II квартал | [5 empty] | III квартал | [5 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | МВт | АСКУЭ | Оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 |  | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.6 |  | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.6 |  | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.6 |  | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.6 |  | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 |  | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.6 |  | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.6 |  | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.6 |  | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.6 |  | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.6 |  | 7.7 | 8
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2.25 | нд | 10.191 | нд | 665 | 26 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | нд | нд | 150 | 4 | 1.04 | нд | 4.136 | нд | 450 | 12 | нд | нд | 6.055 | нд | 65 | 10 | 2.09 | нд | 4.868 | нд | 111 | нд | нд | нд | 0.764 | нд | 40 | нд | нд | нд | 0.156 | нд | 34 | нд | 2.09 | нд | 3.948 | нд | 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.16 | нд | -5.323 | нд | -554 | -26 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0.4 | нд | 5 | нд | 220 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | нд | 2 | нд | 150 | нд | нд | нд | 3 | нд | 20 | нд | 0.4 | нд | 2.154 | нд | 111 | нд | нд | нд | 0.764 | нд | 40 | нд | нд | нд | 0.156 | нд | 34 | нд | 0.4 | нд | 1.234 | нд | 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.846 | нд | -109 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 1.6 | нд | 4.121 | нд | 445 | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | нд | нд | 100 | 4 | 0.79 | нд | 1.666 | нд | 300 | 12 | нд | нд | 2.455 | нд | 45 | 10 | 1.44 | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.16 | нд | -2.233 | нд | -445 | -26 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0.25 | нд | 1.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
| АО "Учалинские электрические сети" | Г |  | 1.85 | нд | 9.121 | нд | 665 | 26 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | нд | нд | 150 | 4 | 1.04 | нд | 4.136 | нд | 450 | 12 | нд | нд | 6.055 | нд | 65 | 10 | 2.09 | нд | 4.868 | нд | 111 | нд | нд | нд | 0.764 | нд | 40 | нд | нд | нд | 0.156 | нд | 34 | нд | 2.09 | нд | 3.948 | нд | 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | -4.253 | нд | -554 | -26 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | нд | 2 | нд | 150 | нд | нд | нд | 3 | нд | 20 | нд | 0.4 | нд | 2.154 | нд | 111 | нд | нд | нд | 0.764 | нд | 40 | нд | нд | нд | 0.156 | нд | 34 | нд | 0.4 | нд | 1.234 | нд | 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.192 | нд | -109 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | нд | 2 | нд | 150 | нд | нд | нд | 3 | нд | 20 | нд | 0.4 | нд | 2.154 | нд | 111 | нд | нд | нд | 0.764 | нд | 40 | нд | нд | нд | 0.156 | нд | 34 | нд | 0.4 | нд | 1.234 | нд | 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | -2.846 | нд | -109 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт вРеконструкция Включительно, всего |  |  | нд | нд | 5 | нд | 220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | нд | 2 | нд | 150 | нд | нд | нд | 3 | нд | 20 | нд | нд | нд | 1.962 | нд | 109 | нд | нд | нд | 0.764 | нд | 38 | нд | нд | нд | 0.156 | нд | 34 | нд | нд | нд | 1.042 | нд | 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.166 | нд | -111 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.166 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.166 | нд | 2 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0.026 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство и переустройство |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 1.6 | нд | 3.521 | нд | 445 | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | нд | нд | 100 | 4 | 0.79 | нд | 1.666 | нд | 300 | 12 | нд | нд | 2.455 | нд | 45 | 10 | 1.44 | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | L_UES_P32 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.1.2 | РП-1 замена ячеек 10,12 МВ на ВВ | О_UES_P11 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | L_UES_P35 |  | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №6 тех. Совета АО "УЭС" от 03.07.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | L_UES_P46 |  | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | L_UES_P47 |  | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-34 замена трансформаторов | О_UES_P12 |  | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | 3.521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.666 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.455 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | 3.521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.666 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.455 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | L_UES_P145 |  | нд | нд | 0.896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-4 | L_UES_P147 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-10 | L_UES_P148 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-17 | L_UES_P149 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | L_UES_P153 |  | нд | нд | 1.389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.389 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.02 | нд | нд | нд | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом, изменение трассы ВЛ привело к удешевлению стоимости материалов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-3 | L_UES_P154 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-4 | L_UES_P155 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-6 | L_UES_P156 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-4 | L_UES_P162 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-5 | L_UES_P163 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф-4 | L_UES_P164 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | ВЛ-6кВ ф.3-32 в промежутке опор №96-№110 и ВЛ-0,4кВ ТП-42 Л-4 с переустройством в совместную подвеску ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ | O_UES_P254 |  | нд | нд | 1.236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.236 | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | L_UES_P168 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№31 ф.1 ТП-43 до ТП-50 (0,2 км) | L_UES_P169 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-4 (0,150 км) | L_UES_P170 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-52 (0,150 км) | L_UES_P173 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-110 (0,450 км) | L_UES_P175 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-138 до ТП-139 (0,650 км) | L_UES_P181 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | 445 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 4 | нд | нд | нд | нд | 300 | 10 | нд | нд | нд | нд | 45 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -445 | -24 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | L_UES_S1 |  | нд | нд | нд | нд | 445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | 45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -445 | нд | нд
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 |  | нд | нд | нд | нд | 445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -445 | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | L_UES_S6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -10 | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -14 | нд
1.2.3.6 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | L_UES_E4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-4 кровля | L_UES_E11 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-50 кровля | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | L_UES_R1 |  | 0.25 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.226 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | О_UES_R7 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | Произошло уменьшение протяженности КЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы КЛ и удешевления стоимости материала (кабель АПвКаВнг 240/95-10) по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.4 | Строительство центров питания для технологического присоединения | Г |  | 0.25 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.226 | нд | нд | нд | Произошло уменьшение протяженности ВЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы ВЛ, технологии установки опор (без фундамента под тумбы опор) и удешевления стоимости материалов по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | L_UES_Z1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z5 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Бурильно-крановая машина Камаз 43118 | L_UES_E4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.