## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
О_UES_R7
Строительство центров питания для технологического присоединения
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и вновь подключаемых объектов; Обеспечение надлежащего качества электроэнергии; Уменьшение потерь электроэнергии; Нормализация напряжения потребителя; Рациональное расположение линий передачи электроэнергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | _
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Учалинский район, с. Учалы
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | _
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Строительство центров питания для технологического присоединения:ВЛ-6кВ-0,6 км, строительство КТПН-250 кВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Не требуется.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Не предусмотрено.
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Не требуется.
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,691 млн.руб
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
О_UES_R7
Строительство центров питания для технологического присоединения
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 |  |  |  | ВЛ-6 кВ |  | 6 |  | 6 | 2024 |  | 1 |  | АС--50 |  | ВЛ |  | 0.374 | 2024 |  |  |  | ЖБ
2 |  | ТП-287 |  | КТПН-250 кВА |  | 6 |  | 6 | 2024 | [8 empty] | 2024
[21 empty] | 25 | 25

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_UES_R7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство центров питания для технологического присоединения
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и вновь подключаемых объектов
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство центров питания для технологического присоединения:ВЛ-6кВ-0,6 км, строительство КТПН-250 кВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,090 млн.руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Разработка рабочей документации 2. Закупка оборудования 3. Строительно-монтажные работы 4. Испытания и ввод в эксплуатацию
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и вновь подключаемых объектов
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Завершена

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_UES_R7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство центров питания для технологического присоединения
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Факт
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 |  | 100
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап |  |  | 2020 | 2020 | 2024 | 2024
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  |  | 2020 | 2020 | 2024 | 2024
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  | 2020 | 2020 | 2024 | 2024
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства |  |  | 2020 | 2020 | 2024 | 2024
3.1. | Поставка основного оборудования |  |  | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования |  |  | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  |  | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). |  |  | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы |  |  | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2020 | 2020 | 2024 | 2024
4 | Комплексное опробование оборудования |  |  | 2020 | 2020 | 2024 | 2024
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  |  | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  |  | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  |  | 2020 | 2020 | 2024 | 2024
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
О_UES_R7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство центров питания для технологического присоединения
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год 2024 |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2.691 | 1.308 | нд | нд | нд | 2.691 | 4 | 1.308 | 3 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 2.691 | 1.308
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | bar: 6 to 21
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | bar: 6 to 21
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2.691 | 1.308 | нд | нд | нд | 2.691 | 4 | 1.308 | 3 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 2.691 | 1.308
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | нд | bar: 6 to 21
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | bar: 6 to 21
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2.242 | 1.09 | нд | нд | нд | 2.242 | 4 | 1.09 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.242 | 1.09
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | bar: 6 to 21
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1.415 | 0.308 | нд | нд | нд | 1.415 | 4 | 0.308 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.415 | 0.308
2.3 | оборудование | 0.806 | 0.782 | нд | нд | нд | 0.806 | 4 | 0.782 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.806 | 0.782
2.4 | прочие затраты | 0.021 | нд | нд | нд | нд | 0.021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021 | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 16 to 21
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.25 | 4 | 0.25 | 3 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.6 | 0.374 | нд | нд | нд | 0.6 | 4 | 0.374 | 3 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0.374
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
3.7 | АСКУЭ счетчики. | нд | нд | bar: 8 to 10; 20 to 21
3.8 | АСКУЭ УСПД | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 16 to 21
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.25 | 4 | 0.25 | 3 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.6 | 0.374 | нд | нд | нд | 0.6 | 4 | 0.374 | 3 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0.374
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | bar: 6 to 10; 15 to 21
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | bar: 6 to 10; 15 to 21
4.7 | АСКУЭ счетчики. | нд | нд | bar: 8 to 10; 20 to 21
4.8 | АСКУЭ УСПД | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 16 to 21
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2.242 | 1.09 | нд | нд | нд | 2.242 | 4 | 1.09 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.242 | 1.09
5.2 | МВт | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
5.3 | МВ×А | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.25 | 4 | 0.25 | 3 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25
5.4 | Мвар | нд | 0 | нд | 6: нд; 7: нд; 8: нд; 9: нд; 11: нд; 15: нд; 19: нд; 20: нд; 21: 0
5.5 | км | 0.6 | 0.374 | нд | нд | нд | 0.6 | 4 | 0.374 | 3 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0.374
5.6 | АСКУЭ счетчики. | нд | 0 |  | 8: нд; 9: нд; 20: нд; 21: 0
5.7 | АСКУЭ УСПД | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 15 to 21
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | bar: 6 to 21
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | bar: 6 to 21
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | bar: 6 to 11; 16 to 21
7.5 | АСКУЭ :счетчики,УСПД | нд | 0 | нд | bar: 6 to 9; 11 to 15; 19 to 21

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
О_UES_R7
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство центров питания для технологического присоединения
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Учалинские электрические сети" | передача электрической энергии | 2024-08-31 |  |  |  |  | 0.374 |  |  |  | ж/б изделия | стойки ж/б | АО "Учалинские электрические сети" | 4300.33 | коммерческое предложение | 4300.33 | эл.аукцион | эл.аукцион | 2 | 2 | не раскрывается в соответствии с ФЗ 223 | 4593,108 4565,240 | не раскрывается в соответствии с ФЗ 223 | - | - | 3782.59 | ООО ПО "Гарантия" | 4539.108 | 4539.108 | 32413406898 | https://r-est.ru | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | - | - | - | - | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-12-31
2 | АО "Учалинские электрические сети" | передача электрической энергии | 2024-08-31 |  |  |  |  | 0.374 |  |  |  | лин.арматура | лин.арматура | АО "Учалинские электрические сети" | 1473.515 | коммерческое предложение | 1473.515 | эл.аукцион | эл.аукцион | 8 | 5 | не раскрывается в соответствии с ФЗ 223 | 1044,548 1053,389 1107,539 1146,311 1403,9 | не раскрывается в соответствии с ФЗ 223 | - | - | 870.46 | ООО "ЭНЕРГОТРЕЙДСЕРВИС" | 1044.548 | 1044.548 | 32413406903 | http://www.rts-tender.ru | 2024-03-20 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | - | - | - | - | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-07-30 | 2024-07-30
3 | АО "Учалинские электрические сети" | передача электрической энергии | 2024-08-31 |  |  | 0.25 | [5 empty] | силовые трансформаторы | трансформаторы | АО "Учалинские электрические сети" | 2338.163 | коммерческое предложение | 1948.469 | эл.аукцион | эл.аукцион | 2 | 2 | не раскрывается в соответствии с ФЗ 223 | 1935,590 1955,590 | не раскрывается в соответствии с ФЗ 223 | - | - | 1612.991 | ООО "Энергоучет " | 1935.59 | 1935.59 | 32413769630 | http://www.rts-tender.ru | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | - | - | - | - | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-12-31

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
О_UES_R7
Строительство центров питания для технологического присоединения
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство центров питания для технологического присоединения
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | 453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы
Тип проекта | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0.25
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Завершена
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1.308
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | АО "Учалинские электрические сети"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Завершена
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд