## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_UES_R1
Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр.Юго-Восточный
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и вновь подключаемых объектов; Обеспечение надлежащего качества электроэнергии; Уменьшение потерь электроэнергии; Нормализация напряжения потребителя; Рациональное расположение линий передачи электроэнергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Учалинские электрические сети"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Учалинский район, г. Учалы
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | _
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 3,443 млн.руб Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (КЛ-10кВ)-0,452 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | _
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | _
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | _
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторной подстанции, модернизацию которой планируется осуществить в рамках реализации проекта инвестиционной программы не требуются.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Строительство объектов электросетевого хозяйства инвестиционной программой не предусмотрено.
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Проведение контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства не требуется.
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. | 5,293 млн.руб с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3,443 млн.руб с НДС

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
L_UES_R1
Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр.Юго-Восточный
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[5 empty] | 10 |  |  |  | 2024 |  | 1 |  | ААБВнг-10 3х240 |  | КЛ |  | 0.452 | 2024 |  |  |  | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_UES_R1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр.Юго-Восточный
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Строительство схемы электроснабжения от ПС-2 "Иремель" г.Учалы в соответствии с требованиями нормативных документов и правил (ПУЭ, ПТЭЭСС, ПТЭЭП);
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | _
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство схемы электроснабжения от ПС-2 "Иремель" г.Учалы мкр "Юго-Восточный"(10 кВ)-0,452 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Разработка рабочей документации 2. Закупка оборудования 3. Строительно-монтажные работы 4. Испытания и ввод в эксплуатацию
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 2024 г завершен

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_UES_R1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр.Юго-Восточный
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2022 | 2026 |  |  | 2024 | 2026
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022 | 2026 |  |  | 2024 | 2026
1.12. | Организационный этап | 2022 | 2026 |  |  | 2024 | 2026
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022 | 2026 |  |  | 2024 | 2026
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022 | 2026 |  |  | 2024 | 2026
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022 | 2026 |  |  | 2024 | 2026
3.1. | Поставка основного оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2026 |  |  | 2024 | 2026
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2026 |  |  | 2024 | 2026
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_UES_R1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр.Юго-Восточный
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 15.185 | 5.295 |  |  |  | 4.068 | 4 | 1.852 | 4 | 4.991 | 4 | 3.443 | 3 | 1.776 |  |  |  | 4.35 |  |  |  | 15.185 | 5.295
1.1 | федерального бюджета |  |  |  | 24: 0; 25: 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  | 24: 0; 25: 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 15.185 | 5.295 |  | 8: 4.068; 10: 1.852; 12: 4.991; 13: 4; 14: 3.443; 15: 3; 16: 1.776; 20: 4.35; 24: 15.185; 25: 5.295
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  | 24: 0; 25: 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  | 24: 0; 25: 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 12.654 | 4.411 |  | 8: 3.39; 10: 1.543; 12: 4.159; 13: 4; 14: 2.868; 15: 3; 16: 1.48; 20: 3.625; 24: 12.654; 25: 4.411
2.1 | проектно-изыскательские работы |  | 0.226 |  | 10: 0.226; 24: 0; 25: 0.226
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1.742 | 0.793 |  | 8: 1.136; 10: 0.175; 12: 0.206; 14: 0.618; 16: 0.2; 20: 0.2; 24: 1.742; 25: 0.793
2.3 | оборудование | 10.905 | 2.663 |  | 8: 2.247; 10: 0.599; 12: 3.953; 14: 2.064; 16: 1.28; 20: 3.425; 24: 10.905; 25: 2.663
2.4 | прочие затраты | 0.007 | 0.729 |  | 8: 0.007; 10: 0.543; 14: 0.186; 24: 0.007; 25: 0.729
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: |  |  |  | 9: 4; 24: 0; 25: 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт |  |  |  | 24: 0; 25: 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 24: 0; 25: 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 24: 0; 25: 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  | 24: 0; 25: 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  | 24: 0; 25: 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.47 | 0.452 |  | 8: 0.47; 9: 4; 12: 0.47; 13: 4; 14: 0.452; 15: 3; 24: 0.94; 25: 0.452
3.7 | Другое3) |  |  |  | 24: 0; 25: 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0.47 | 0.452 |  | 8: 0.47; 9: 4; 12: 0.47; 13: 4; 14: 0.452; 15: 3; 24: 0.94; 25: 0.452
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  |  | 24: 0; 25: 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 24: 0; 25: 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 24: 0; 25: 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  | 24: 0; 25: 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  | 24: 0; 25: 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.47 | 0.452 |  | 8: 0.47; 9: 4; 12: 0.47; 13: 4; 14: 0.452; 15: 3; 24: 0.94; 25: 0.452
4.7 | Другое3) |  |  |  | 24: 0; 25: 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  |  |  | 24: 0; 25: 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 12.654 | 4.411 |  | 8: 3.39; 10: 1.543; 12: 4.159; 14: 2.868; 16: 1.48; 20: 3.625; 24: 12.654; 25: 4.411
5.2 | МВт |  |  |  | 24: 0; 25: 0
5.3 | МВ×А |  |  |  | 24: 0; 25: 0
5.4 | Мвар |  |  |  | 24: 0; 25: 0
5.5 | км | 0.47 | 0.452 |  | 8: 0.47; 12: 0.47; 14: 0.452; 24: 0.94; 25: 0.452
5.6 | другое3) |  |  |  | 24: 0; 25: 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  | 24: 0; 25: 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: |  |  |  | 24: 0; 25: 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  |  | 24: 0; 25: 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  | 24: 0; 25: 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  | 24: 0; 25: 0
7.4 | линий электропередачи, км |  |  |  | 24: 0; 25: 0
7.5 | другое3) |  |  |  | 24: 0; 25: 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
L_UES_R1
Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр.Юго-Восточный
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Учалинские электрические сети" | передача электрической энергии | - | [8 empty] | ж/б изделия | стойки ж/б | АО "Учалинские электрические сети" | 2085.365 | коммерческое предложение | 2085.365 | эл.аукцион | эл.аукцион | 5 | 4 | не раскрывается в соответствии с ФЗ 223 | 1767,91666 1779,40651 2043,25119 2085,365 | не раскрывается в соответствии с ФЗ 223 | - | - | 1767.9167 | ООО ПО "Гарантия" | 2121.5 | 2121.5 | 32312458120 | https://portal.r-est.ru/ | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | - | - | - | - | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-12-31
2 | АО "Учалинские электрические сети" | передача электрической энергии | - | [8 empty] | песок | песок | АО "Учалинские электрические сети" | 99 | коммерческое предложение | 99 | ед.поставщик | ед.поставщик | 1 | 1 | ИП Ахмадиев Марсель Земфирович | 99 | - | - | - | 99 | ИП Ахмадиев Марсель Земфирович | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | п.2.ч.6.1 Положения | директор | 2023-04-25 | 78 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-12-31
3 | АО "Учалинские электрические сети" | передача электрической энергии | - | [8 empty] | разработка раочей документации | разработка раочей документации | АО "Учалинские электрические сети" | 225.64 | коммерческое предложение | 225.64 | ед.поставщик | ед.поставщик | 1 | 1 | ООО "УралПром" | 225.64 | - | - | - | 270.768 | ООО "УралПром" | 270.768 | 270.768 | - | - | - | - | - | - | п.2.ч.6.1 Положения | директор | 2023-03-29 | У/29/03/23-1 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29
4 | АО "Учалинские электрические сети" | передача электрической энергии | - | [8 empty] | прокладка труб методом ГНБ | песок | АО "Учалинские электрические сети" | 469 | коммерческое предложение | 469 | ед.поставщик | ед.поставщик | 1 | 1 | ООО"ЛидерЭнерго" | 469 | - | - | - | 469 | ООО"ЛидерЭнерго" | 562.8 | 562.8 | - | - | - | - | - | - | п.2.ч.6.1 Положения | директор | 2023-11-17 | 16/23 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-28
5 | АО "Учалинские электрические сети" | передача электрической энергии | - | [8 empty] | услуги экскаватора | услуги экскаватора | АО "Учалинские электрические сети" | по факту | коммерческое предложение | по факту | ед.поставщик | ед.поставщик | 1 | 1 | ИП Даушева Л.С | по факту | - | - | - | по факту | ИП Даушева Л.С | по факту | по факту | - | - | - | - | - | - | п.2.ч.6.1 Положения | директор | 2018-09-01 | 111 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_UES_R1
Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр.Юго-Восточный
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства:
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | 453702, Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы
Тип проекта | Строительство схемы электроснабжения от ПС-2 "Иремель" г.Учалы мкр "Юго-Восточный"(10 кВ)
Вводимая мощность (в том числе прирост) | _
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 5,293 млн.руб с НДС
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Рабочая документация на КЛ-10кВ от ячеек 4 и 5 КРУРН-10 ПС 220/110/10кВ "Иремель"
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | _
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | _
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | _
в том числе | _
- СМР, % | _
- поставка основного оборудования, % | _
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | _
% оплаты по объекту(предоплата) | _
всего оплачено по объекту | _
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | АО УЭС
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | _
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | _
в том числе | _
- строительный персонал | _
- монтажный персонал | _
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | _
- задержки в поставке | _
- причины задержек | _
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | 2024 г завершен
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)