## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | III | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 76-О от 01.07.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)1 | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1.008 | нд | 1.008 | 40.8527 | 40.8527 | 43.342 | 2.239 | 2.254 | 12.299 | 11.66 | 16.4567 | 29.428 | 9.858 | нд | 1.008 | -2.4893 | 2.4893 | 106.0933 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 5.708 | 5.708 | 11.213 | 1.427 | 2.003 | 1.427 | 1.666 | 1.427 | 7.544 | 1.427 | нд | нд | -5.505 | 5.505 | 196.4436 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.008 | нд | 1.008 | 28.7437 | 28.7437 | 28.171 | 0.812 | 0.241 | 8.672 | 6.307 | 12.3857 | 21.623 | 6.874 | нд | 1.008 | 0.57272 | -0.57272 | 98.0075 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 6.401 | 6.401 | 3.958 | нд | 0.01 | 2.2 | 3.687 | 2.644 | 0.261 | 1.557 | нд | нд | 2.443 | -2.443 | 61.8341 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1 | АО Учалинские электрические сети | Г | нд | нд | нд | 40.8527 | 40.8527 | 43.342 | 2.249 | 4.444 | 13.786 | 10.617 | 14.0737 | 30.724 | 8.301 | нд | нд | -2.4893 | 2.4893 | 106.0933 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.708 | 5.708 | 11.213 | 1.427 | 2.003 | 1.427 | 1.666 | 1.427 | 7.544 | 1.427 | нд | нд | -5.505 | 5.505 | 196.4436 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 5.708 | 5.708 | 11.213 | 1.427 | 2.003 | 1.427 | 1.666 | 1.427 | 7.544 | 1.427 | нд | нд | -5.505 | 5.505 | 196.4436 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | нд | нд | нд | 5.708 | 5.708 | 6.469 | 1.427 | 1.961 | 1.427 | 1.379 | 1.427 | 3.129 | 1.427 | нд | нд | -0.761 | 0.761 | 113.3322 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.253 | нд | 0.042 | нд | 0.082 | нд | 0.129 | нд | нд | нд | -0.253 | 0.253 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | 4.491 | нд | нд | нд | 0.205 | нд | 4.286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство и переустройство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.7437 | 28.171 | 0.812 | 0.241 | 8.672 | 6.307 | 12.3857 | 21.623 | 6.874 | нд | нд | -28.171 | -0.57272 | 98.0075 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.948 | 6.501 | нд | нд | 2.654 | нд | 2.294 | 6.501 | нд | нд | нд | -6.501 | 1.553 | 131.3864 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 4.948 | 6.501 | нд | нд | 2.654 | нд | 2.294 | 6.501 | нд | нд | нд | -6.501 | 1.553 | 131.3864 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | L_UES_P32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.1.2 | РП-1 замена ячеек 10,12 МВ на ВВ | О_UES_P11 | нд | нд | нд | нд | 2.387 | 4.283 | нд | нд | 1.194 | нд | 1.193 | 4.283 | нд | нд | нд | -4.283 | 1.896 | 179.4302 | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | L_UES_P35 | нд | нд | нд | нд | 0.333 | 0.308 | нд | нд | 0.333 | нд | нд | 0.308 | нд | нд | нд | -0.308 | -0.025 | 92.4925 | Протокол №6 тех. Совета АО "УЭС" от 03.07.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | L_UES_P46 | нд | нд | нд | нд | 0.267 | 0.238 | нд | нд | 0.267 | нд | нд | 0.238 | нд | нд | нд | -0.238 | -0.029 | 89.1386 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | L_UES_P47 | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0.673 | нд | нд | нд | нд | 0.84 | 0.673 | нд | нд | нд | -0.673 | -0.167 | 80.119 | Протокол №8 тех. Совета АО "УЭС" от 27.09.2024 г.
1.2.1.2 | ТП-34 замена трансформаторов | О_UES_P12 | нд | нд | нд | нд | 1.121 | 0.999 | нд | нд | 0.86 | нд | 0.261 | 0.999 | нд | нд | нд | -0.999 | -0.122 | 89.1169 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.7567 | 4.997 | нд | нд | 0.568 | 0.585 | 3.1017 | 4.412 | 2.087 | нд | нд | -4.997 | -0.75972 | 86.8029 | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.7567 | 4.997 | нд | нд | 0.568 | 0.585 | 3.1017 | 4.412 | 2.087 | нд | нд | -4.997 | -0.75972 | 86.8029 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | L_UES_P145 | 1.008 | нд | 1.008 | 1.137 | 1.137 | 1.039 | нд | нд | 0.568 | 0.585 | 0.569 | 0.454 | нд | нд | 1.008 | 0.098 | -0.098 | 91.3808 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-4 | L_UES_P147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-10 | L_UES_P148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-17 | L_UES_P149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | L_UES_P153 | нд | нд | нд | 1.902 | 1.902 | 1.594 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.594 | 0.902 | нд | нд | 0.308 | -0.308 | 83.8065 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом, изменение трассы ВЛ привело к удешевлению стоимости материалов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-3 | L_UES_P154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-4 | L_UES_P155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-6 | L_UES_P156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-4 | L_UES_P162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-5 | L_UES_P163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф-4 | L_UES_P164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | ВЛ-6кВ ф.3-32 в промежутке опор №96-№110 и ВЛ-0,4кВ ТП-42 Л-4 с переустройством в совместную подвеску ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ | O_UES_P254 | 0.508 | нд | 0.508 | 1.653 | 1.653 | 1.744 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.744 | 0.653 | нд | 0.508 | -0.091 | 0.091 | 105.5051 | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | L_UES_P168 | 0.508 | нд | 0.508 | 1.0647 | 1.0647 | 0.62 | нд | нд | нд | нд | 0.53272 | 0.62 | 0.532 | нд | 0.508 | 0.44472 | -0.44472 | 58.2313 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№31 ф.1 ТП-43 до ТП-50 (0,2 км) | L_UES_P169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-4 (0,150 км) | L_UES_P170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-52 (0,150 км) | L_UES_P173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-110 (0,450 км) | L_UES_P175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-138 до ТП-139 (0,650 км) | L_UES_P181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.2.2 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 18.039 | 18.039 | 16.673 | 0.812 | 0.241 | 5.45 | 5.722 | 6.99 | 10.71 | 4.787 | нд | нд | 1.366 | -1.366 | 92.4275 | нд
1.2.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | L_UES_S1 | нд | нд | нд | 13.649 | 13.649 | 14.997 | 0.812 | 0.241 | 3.987 | 5.722 | 5.527 | 9.034 | 3.323 | нд | нд | -1.348 | 1.348 | 109.8762 | нд
| Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | нд | нд | нд | 13.649 | 13.649 | 14.997 | 0.812 | 0.241 | 3.987 | 5.722 | 5.527 | 9.034 | 3.323 | нд | нд | -1.348 | 1.348 | 109.8762 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 4.39 | 4.39 | 1.676 | нд | нд | 1.463 | нд | 1.463 | 1.676 | 1.464 | нд | нд | 2.714 | -2.714 | 38.1777 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.508 | нд | 0.508 | 1.32 | 1.32 | 1.676 | нд | нд | 0.44 | нд | 0.44 | 1.676 | 0.44 | нд | 0.508 | -0.356 | 0.356 | 126.9697 | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | нд | нд | нд | 3.07 | 3.07 | нд | нд | нд | 1.023 | нд | 1.023 | нд | 1.024 | нд | нд | 3.07 | -3.07 | нд | нд
1.2.3.6 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-4 кровля | L_UES_E2 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-50 кровля | L_UES_E14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 6.401 | 6.401 | 3.958 | нд | 0.01 | 2.2 | 3.687 | 2.644 | 0.261 | 1.557 | нд | нд | 2.443 | -2.443 | 61.8341 | нд
1.4 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | L_UES_R1 | 0.049 | нд | 0.049 | 4.159 | 4.159 | 2.868 | нд | 0.01 | 2.2 | 2.604 | 1.5 | 0.254 | 0.459 | нд | 0.049 | 1.291 | -1.291 | 68.9589 | Произошло уменьшение протяженности КЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы КЛ и удешевления стоимости материала (кабель АПвКаВнг 240/95-10) по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
0, | Строительство центров питания для технологического присоединения | О_UES_R7 | 0.044 | нд | 0.044 | 2.242 | 2.242 | 1.09 | нд | нд | нд | 1.083 | 1.144 | 0.007 | 1.098 | нд | 0.044 | 1.152 | -1.152 | 48.6173 | Произошло уменьшение протяженности ВЛ и стоимости объекта, в связи с изменением трассы ВЛ, технологии установки опор (без фундамента под тумбы опор) и удешевления стоимости материалов по результатам проведенных торгов (закупочных процедур).
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.
1.6 | Бурильно-крановая машина Камаз 43118 | L_UES_Z5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 19.02.2024 г.